

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 16 июндаги “Давлат органлари ва ташкилотларининг фаолияти очиқлигини таъминлаш, шунингдек, жамоатчилик назоратини самарали амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6247-сон Фармони ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг Очиқ маълумотлар портали (**[**www.data.gov.uz**](http://www.data.gov.uz)**) ҳамда вилоят ҳокимлигининг Очиқ маълумотлар сайти (**[**www.data.namangan.uz)**](http://www.data.namangan.uz)) **да очиқ маълумот ва тегишли   
индикаторларни жойлаштириш учун тақдим этиладиган**


**АХБОРОТЛАР РЎЙХАТИ**

**09.07.2021 йил**

| **№** | **Ахборотнинг тури** | **Муддати** | **Масъуллар** | **Бажарилиши** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Куз-қишки мавсумига тайёргарлик ишлари ҳақидаги маълумот | 2021 йил  5 июль, келгусида бир ой муддатда | Вилоят Уй-жой коммунал хўжалиги бошқармаси (**Бекқўзиев)**  Шаҳар ва туманлар ҳокимликлари | **I. КЎП ҚАВАТЛИ УЙЛАР БЎЙИЧА:**   * 25 та кўп қаватли уйларни 16 491 кв.метр том қисмини мукаммал таъмирлаш; (амалда 8 та кўп қаватли уйларнинг 5 900 кв.метр, 35,7% га таъмирланди) * 72 та уйнинг 14 089 кв.метр том қисми жорий таъмирлаш; (амалда 16 та кўп қаватли уйларнинг 4 100 кв.метр, 29% га таъмирланди) * 385 та кириш йўлаклари таъмирлаш; (амалда 18 та кириш йўлаклари таъмирланди 6%га). * 224 та кириш йўлакларига темир эшиклар ўрнатиш; (амалда 6 та уйда 24 та ўрнатилди 11 %га) * 10 кодли қулфлар ўрнатиш; (амалда 0% ) * 1 114 кв.метр фрамуга ойналар ўрнатиш; (амалда 320 кв.м. 28%га); * 75 та кўп қаватли уйларнинг ертўла қисмини тартибга келтириш; (амалда 43 та, 57%га)   79 та Кўп қаватли уйларнинг фасад қисмини таъмирлаш (амалда 53 та, 67%га) ишлар амалга оширилди, хозирда ишлар босқичма босқич давом этмоқда.  Ушбу ишларни бажариш учун 8.4 млрд.сўмга Манзиллий рўйхат шакллантирилган бўлиб, хозирги кунда маблағлар молиялаштирилмоқда.  **II. ИССИҚЛИК ТАЪМИНОТИ БЎЙИЧА**  2021-2022 йиллар куз-қиш мавсумига тайёргарлик кўриш жараёнида тузилган тадбирлар режасига асосан  21 та қозонхонани куз-қиш мавсумига тайёрлаш.  **Мукаммал:** 8 та қозонни таъмирлаш (амалда 0 та 0%), 2.48 км иссиқлик тармоғи (амалда 0 км 0%) хамда 6 дона насос агрегатларини (0 та 0%) таъмирлаш;  **Жорий:** 35 та қозонни (амалда 11 та 31.4%),  13.05 км иссиклик тармоғини (амалда 2.7 км 21%) таъмирлаш, 15.53 км иссиқлик тармоқларини иссиқлик қопламаси (амалда 1.9 км 12%) билан ўраш ишларини бажариш режалаштирилган.  Ушбу ишларни бажариш учун корхонанинг ўз маблағлари хамда Республика бюджети маблағлари ҳисобидан 1 млрд.сўмга Манзиллий рўйхат шакллантирилган бўлиб, хозирги кунда маблағлар молиялаштирилмоқда. |



**Наманган вилояти Уй-жой коммунал хизмат**

**кўрсатиш бошқармаси бошлиғи:**  **Қ.Беккузиев**